## Backend
Prooduct Backlog- Backend
UserStories | Nome | Descrição | Prioridade | Peso | Peso
45 | Gestão de Encomendas | Desenvolver a lógica para criação, atualização e listagem de encomendas, integrando com notificações para estafetas próximos | Alta | 3 | 1 | Baixa complexidade
46 | Seleção e atribuição de encomendas aos estafeta | Desenvolver APIs para estafetas visualizarem encomendas disponíveis, propor valores e aceitar entregas | Alta | 3 | 2 | Média complexidade
47 | Gestãode Estados de encomenda | Implementar transições de estados (pendente, em trânsito, entregue) com validações e histórico | Média | 2 | 3 | Alta complexidade
48 | Notificações e Proximidade | Desenvolver a lógica para calcular proximidade geográfica e enviar notificações push/email para estafetas e clientes. | Média | 2
49 | Integração com base de dados | Configurar persistência de dados para entidades como clientes, estafetas e encomendas | Alta | 3
50 | Testes Unitários | Documentação dos casos de uso, incluindo fluxosa alternativos e exceções, detalhando as interações do utilizador com o sistema | Alta | 3
51 | Testes de Integração | Permite modelatr as entidades do sistema, como clientes, Estafeta, ecomenda e suas relações no sistema | Alta | 3
52 | Request Postman | Representa as interações entre os componentes do sistema, como cliente., estafeta e encomendas | Média | 2
53 | Pipeline CI/CD 100% funcional | Permite descrever o fluxo de traballho do estafeta, desde visualoizar as encomendas disponíveis para entrega a propor um valor para a encomenda | Média | 1
54 | Testes de Pipeline | Permite descrevber o fluxo de encomenda por parte do cliente, desde criar a encomenda a notificar os estafetas nas proximidades | Média | 1
55 | Plano do Projeto ¦ Elementos de Referência | Define os diferentes estados da encomenda pendente, em trânsito, entregue) e as transições entre esses estados no sistema. | Baixa | 1
56 | Plano de Projeto - Registos de Execução (estado atual) | Diagrama que modela as entidades do sistema (Clientes, Estafetas, Encomendas, etc.) e suas relações, mostrando a estrutura do banco de dados, com a sua devida especifição, garantindo clareza na implentação | Alta | 3
57 | Sprint Backlogs concluídos desde o último milestone | Documentopara planear como os testes serão realizados no sistema, incluindo testes unitários e de integração | Alta | 3
58 | Sprint Backlog em execução | Atualização da documentação | Baixa | 1
59 | Frontend Web | Desenvolvimento da versão web do sistema, com interface do utilizador responsiva e interação com o backend. | Alta | 3
60 | Frontend Mobile | Desenvolvimento da versão mobile do sistema, garantindo que a interface seja adaptada para diferentes dispositivos móveis. | Alta | 3
61 | Testes de Sistema | Realizar testes de sistema completos para verificar a integração total entre todas as partes do sistema. | Alta | 3
62 | PipelineCI/CD 100% funcional (versão anterior + Testes de Sistema) | Atualização do pipeline CI/CD para incluir testes de sistema, garantindo a integração contínua com qualidade. | Alta | 3
63 | RTM (estado atual) | Ataualização para refletir o estado atual da cobertura de testes | Alta | 3
64 | Testes de Aceitação Web &Mobile (simulação de aceitação do cliente) | Realizar testes, simulando um cliente com o objetivo de d garantir que o sistema atenda às expectativas deles | Alta | 3
65 | Product Backlog com pontuação atribuída ao elemento do grupo | Atualização do Product Backlog | Alta | 3
66 | Relatório de cobertura de testes | Criar um relatório detalhado sobre a cobertura de testes no sistema, identificando áreas que precisam de mais testes. | Média | 2
67 | Scripts de Build | Criar scripts de build para automatizar o processo de construção do sistema. | Alta | 3
68 | Scripts de Deploy (CI/CD) | Desenvolver scripts de deploy para integrar ao pipeline de CI/CD e garantir uma entrega contínua. | Alta | 3
69 | Casos de testes funcionais | Criar casos de testes para validar as funcionalidades do sistema de acordo com os requisitos. | Alta | 3
70 | Casos de teste de integração | Criar casos de teste para validar a integração entre os diferentes componentes do sistema. | Alta | 3
71 | Relatório de Execução de testes | Gerar relatórios detalhados sobre a execução dos testes realizados, incluindo falhas e sucessos. | Média | 2
72 | Manual de instalação e configuração | Documentação detalhada sobre como instalar e configurar o sistema para novos utilizadotres e developers. | Média | 2
73 | Guia do Utilizador (amostra) | Criar um guia de utilizadores para o sistema, incluindo instruções básicas de uso para os clientes e estafetas | Média | 2
74 | Autenticação e Registo | Implementar APIs para registro, login e autenticação de clientes e estafetas, incluindo gestão de sessões e tokens de segurança. | Média | 2
75 | Checklist de Controlo de Artefactos (estado atual) | Atualização final do checklist para garantir que todos os artefatos do projeto foram gerados corretamente. | Baixa | 1

## Fontend
Product Backlog- Frontend
UserStories | Nome | Descrição | Prioridade | Peso
76 | Dashboard do Cliente (Web) | Interface para clientes criarem encomendas, rastrearem estado e visualizarem histórico das encomendas | Alta | 3
77 | Dashboard do Estafeta (Web) | Desenvolver painel para estafetas listarem encomendas disponíveis, selecionarem e atualizarem status | Alta | 3
78 | Mapa e Proximidade (Web) | Integração de mapa para mostrar localizações em tempo real, com filtros por proximidade. | Média | 2
79 | Notificações push (Web) | Desenvolver componentes para exibir notificações push sobre atualizações de encomendas. | Média | 2
29 | Relatórios e Perfil de Usuário (Web) | Desenvolvimento da versão web do sistema, com interface do utilizador responsiva e interação com o backend. | Baixa | 1
30 | Interface de Registro e Login (Web) | Desenvolver páginas para registro e autenticação de usuários, com validação de formulários e integração com backend. | Alta | 3
31 | Testes de Sistema | Realizar testes de sistema completos para verificar a integração total entre todas as partes do sistema. | Alta | 3
32 | PipelineCI/CD 100% funcional (versão anterior + Testes de Sistema) | Atualização do pipeline CI/CD para incluir testes de sistema, garantindo a integração contínua com qualidade. | Alta | 3
33 | RTM (estado atual) | Ataualização para refletir o estado atual da cobertura de testes | Alta | 3
34 | Testes de Aceitação Web &Mobile (simulação de aceitação do cliente) | Realizar testes, simulando um cliente com o objetivo de d garantir que o sistema atenda às expectativas deles | Alta | 3
35 | Product Backlog com pontuação atribuída ao elemento do grupo | Atualização do Product Backlog | Alta | 3
36 | Relatório de cobertura de testes | Criar um relatório detalhado sobre a cobertura de testes no sistema, identificando áreas que precisam de mais testes. | Média | 2
37 | Scripts de Build | Criar scripts de build para automatizar o processo de construção do sistema. | Alta | 3
38 | Scripts de Deploy (CI/CD) | Desenvolver scripts de deploy para integrar ao pipeline de CI/CD e garantir uma entrega contínua. | Alta | 3
39 | Casos de testes funcionais | Criar casos de testes para validar as funcionalidades do sistema de acordo com os requisitos. | Alta | 3
40 | Casos de teste de integração | Criar casos de teste para validar a integração entre os diferentes componentes do sistema. | Alta | 3
41 | Relatório de Execução de testes | Gerar relatórios detalhados sobre a execução dos testes realizados, incluindo falhas e sucessos. | Média | 2
43 | Guia do Utilizador (amostra) | Criar um guia de utilizadores para o sistema, incluindo instruções básicas de uso para os clientes e estafetas | Média | 2
44 | Checklist de Controlo de Artefactos (estado atual) | Atualização final do checklist para garantir que todos os artefatos do projeto foram gerados corretamente. | Baixa | 1

## Milestone 2
Prooduct Backlog
Issues | Nome | Descrição | Prioridade | Peso | Milestone | Peso
1 | Especificação de Software | Definir todos os requisitos do sistema, incluindo funcionais e não funcionais. | Alta | 3 | M2 | 1 | Baixa complexidade
2 | Registo de Aprovação de Software | Documento para aprovação formal da documentação formal do software, garantindo a conformidade dos frequisitos | Alta | 1 | M2 | 2 | Média complexidade
3 | Requirements Tracebility Matrix | Criar uma matriz que interligue os requisitos de casos de uso e funcionalidades de código, facilitandop a ratreabilidade de mujdanças | Alta | 2 | M2 | 3 | Alta complexidade
4 | Modelo de arquitetura | Representa a arquitetura do sistema, destacando componentes principais, assim como as tecnologias a serem usadas e fluxo de dados | Alta | 2 | M2
5 | Mockups | Representação visual do sistema face a interface do utilizador | Média | 2 | M2
6 | Casos de uso detalhados | Documentação dos casos de uso, incluindo fluxosa alternativos e exceções, detalhando as interações do utilizador com o sistema | Alta | 3 | M2
7 | Diagrama de classes | Permite modelatr as entidades do sistema, como clientes, Estafeta, ecomenda e suas relações no sistema | Alta | 3 | M2
8 | Diagrama de Sequências | Representa as interações entre os componentes do sistema, como cliente., estafeta e encomendas | Média | 2 | M2
9 | Diagrame de Atividade:Estafeta seleciona encomenda | Permite descrever o fluxo de traballho do estafeta, desde visualoizar as encomendas disponíveis para entrega a propor um valor para a encomenda | Média | 1 | M2
10 | Diagrama de Atividade: Cliente cria encomenda | Permite descrevber o fluxo de encomenda por parte do cliente, desde criar a encomenda a notificar os estafetas nas proximidades | Média | 1 | M2
11 | Diagrama de estado da encomenda | Define os diferentes estados da encomenda pendente, em trânsito, entregue) e as transições entre esses estados no sistema. | Baixa | 1 | M2
12 | Diagrama ER e dicionário de dados | Diagrama que modela as entidades do sistema (Clientes, Estafetas, Encomendas, etc.) e suas relações, mostrando a estrutura do banco de dados, com a sua devida especifição, garantindo clareza na implentação | Alta | 3 | M2
13 | Plano de testes | Documentopara planear como os testes serão realizados no sistema, incluindo testes unitários e de integração | Alta | 3 | M2
14 | Plano de Projeto- Elementos de Referância | Atualização da documentação | Baixa | 1 | M2
15 | Plano de Projeto- Elementos de Execução | Atualização da documentação | Baixa | 1 | M2
16 | Product Backlog | Descrição das tarefas e priorização das mesmas conforme as necessidades do projeto | Alta | 3 | M2
17 | CCA atual | Atualização do CCA com as estimativas e situação atiual do projeto para o contolo e gestão do projeto | Baixa | 1 | M2
18 | Backend | Desenvolvimento do backend do sistema, incluindo APIs e lógica de processamento de dados. | Alta | 3 | M3
19 | Testes Unitários | Garantem que as funcionalidades individuais do sistema estão funcionamento corretamente | Alta | 3 | M3
20 | Testes de Integração | Garantem que os diferentes componentes do sistema funcionem bem em conjunto | Alta | 3 | M3
21 | Request Postman | Configuração de requisições no Postman para testar as APIs do backend de forma manual. | Média | 2 | M3
22 | Pipeline CI/CD 100% funcional | Configuração e implementação do pipeline CI/CD, garantindo que o sistema seja continuamente integrado e sem falhas. | Alta | 3 | M3
23 | Testes de Pipeline | Testar para garantir que o pipeline de CI/CD esteja funcionando corretamente e sem erros. | Alta | 3 | M3
24 | Plano do Projeto ¦ Elementos de Referência | Atualização da documentação | Baixa | 1 | M3
25 | Plano de Projeto - Registos de Execução (estado atual) | Atualização da documentação | Baixa | 1 | M3
26 | Sprint Backlogs concluídos desde o último milestone | Análise dos sprint backlogs concluídos desde o último milestone e comparação com os resultados esperados. | Média | 2 | M3
27 | Sprint Backlog em execução | Monitorar e atualizar do backlog atual, verificando o que está sendo desenvolvido no sprint atual. | Média | 2 | M3
28 | Checklist de Controlo de Artefactos (estado atual) | Atualização da documentação | Baixa | 1 | M3
29 | Frontend Web | Desenvolvimento da versão web do sistema, com interface do utilizador responsiva e interação com o backend. | Alta | 3 | M4
30 | Frontend Mobile | Desenvolvimento da versão mobile do sistema, garantindo que a interface seja adaptada para diferentes dispositivos móveis. | Alta | 3 | M4
31 | Testes de Sistema | Realizar testes de sistema completos para verificar a integração total entre todas as partes do sistema. | Alta | 3 | M4
32 | PipelineCI/CD 100% funcional (versão anterior + Testes de Sistema) | Atualização do pipeline CI/CD para incluir testes de sistema, garantindo a integração contínua com qualidade. | Alta | 3 | M4
33 | RTM (estado atual) | Ataualização para refletir o estado atual da cobertura de testes | Alta | 3 | M4
34 | Testes de Aceitação Web &Mobile (simulação de aceitação do cliente) | Realizar testes, simulando um cliente com o objetivo de d garantir que o sistema atenda às expectativas deles | Alta | 3 | M4
35 | Product Backlog com pontuação atribuída ao elemento do grupo | Atualização do Product Backlog | Alta | 3 | M4
36 | Relatório de cobertura de testes | Criar um relatório detalhado sobre a cobertura de testes no sistema, identificando áreas que precisam de mais testes. | Média | 2 | M4
37 | Scripts de Build | Criar scripts de build para automatizar o processo de construção do sistema. | Alta | 3 | M4
38 | Scripts de Deploy (CI/CD) | Desenvolver scripts de deploy para integrar ao pipeline de CI/CD e garantir uma entrega contínua. | Alta | 3 | M4
39 | Casos de testes funcionais | Criar casos de testes para validar as funcionalidades do sistema de acordo com os requisitos. | Alta | 3 | M4
40 | Casos de teste de integração | Criar casos de teste para validar a integração entre os diferentes componentes do sistema. | Alta | 3 | M4
41 | Relatório de Execução de testes | Gerar relatórios detalhados sobre a execução dos testes realizados, incluindo falhas e sucessos. | Média | 2 | M4
42 | Manual de instalação e configuração | Documentação detalhada sobre como instalar e configurar o sistema para novos utilizadotres e developers. | Média | 2 | M4
43 | Guia do Utilizador (amostra) | Criar um guia de utilizadores para o sistema, incluindo instruções básicas de uso para os clientes e estafetas | Média | 2 | M4
44 | Checklist de Controlo de Artefactos (estado atual) | Atualização final do checklist para garantir que todos os artefatos do projeto foram gerados corretamente. | Baixa | 1 | M4