## Projeto
Cronograma de projeto TAP&Send
2025-01-30 | v.1.0
[6 empty] | Setembro | Outubro | [7 empty] | Novembro | [7 empty] | Dezembro
Tarefa | Início | Conclusão | Responsável | Progresso | Data término | 26 | 3 | 7 | 10 | 12 | 17 | 20 | 25 | 29 | 2 | 5 | 7 | 11 | 14 | 20 | 25 | 30 | 2 | 5 | 12
Milestone 1
Proposta do Sistema | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Bruna | Concluído
Declaração de Âmbito | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Regina | Concluído
Critérios de Qualidade dos Requisitos | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Regina | Concluído
Plano do Projeto - Elementos de Referência (objetivos, riscos, papéis…) | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Bruna | Concluído
Plano do Projeto - Registo de Execução | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Bruna | Concluído
Plano do Projeto - Elementos de Referência (regulamento interno, avaliação…) | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Regina | Concluído
Checklist Controlo de Artefactos | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Regina | Concluído
Cronograma | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Bruna | Concluído
Email de Homologação
Entrega Milestone 1
Defesa
Milestone 2
Requisitos (especificação, matriz rastreabilidade, aprovação, …)
Arquitetura (modelo arquitetural, tecnologias a utilizar, …)
Wireframes e/ou mockups
Casos de Uso
Diagramas UML
Diagrama ER e respetivo Dicionário de Dados
Plano de Testes
Plano do Projeto - Elementos de Referência
Plano de Projeto - Registos de Execução (estado atual)
Product Backlog detalhado e priorizado
Checklist de Controlo de Artefactos (estado atual)
Entrega Milestone 2 |  |  |  |  | 2025-10-10
Defesa |  |  |  |  | 2025-10-17
Milestone 3
Backend (.NET Core / ASP.Net Core + EF (code-first) + autenticação JWT)
Testes Unitários
Testes de Integração
Conjunto completo de requests Postman (ou equivalente) (coleção Postman)
PipelineCI/CD 100% funcional c/ Testes Unitários e de Integração
RTM(estadoatual) (apenas backend)
Plano do Projeto - Elementos de Referência
Plano de Projeto - Registos de Execução (estado atual)
Sprint Backlogs concluídos desde o último milestone
Sprint Backlog em execução
Checklist de Controlo de Artefactos (estado atual)
Entrega Milestone 3 |  |  |  |  | 2025-11-07
Defesa |  |  |  |  | 2025-11-14
Milestone 4
Frontend Web (Angular, React, ou Vue)
Frontend Mobile (Kotlin, Swift, Objective-C, ou Flutter) (integrada com o backend)
Testes de Sistema
PipelineCI/CD 100% funcional (versão anterior + Testes de Sistema)
RTM(estadoatual)
Testes de Aceitação Web &Mobile(simulação de aceitação do cliente)
Plano do Projeto - Elementos de Referência
Plano de Projeto - Registos de Execução (estado atual)
Product Backlog com pontuação atribuída ao elemento do grupo
Checklist de Controlo de Artefactos (estado atual)
Entrega Milestone 4 |  |  |  |  | 2025-12-05
Defesa |  |  |  |  | 2025-12-12

## Bruna
Cronograma Bruna - 8190390
Lista de Tarefas
Hora | Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Tarefas | Data | Hora
8:00 | [7 empty] | Entrega de ES2 | xx/xx/2025 | 23:59h
8:30 | [7 empty] | Entrega de SI | xx/xx/2025 | 23:59h
9:00 |  |  |  | Disponível |  |  |  | Entrega de SD | xx/xx/2025 | 23:59h
9:30 | Disponível | Disponível | [5 empty] | Teste 1 de ASI | xx/xx/2025
10:00 | [7 empty] | Teste 2 de ASI | xx/xx/2025
10:30 | [7 empty] | Consulta Médica | 2025-10-06 | 11:30h
11:00 |  |  | Aula LDS |  | Aula SI | Aula LDS |  | Consulta Médica | 2025-10-15 | 17:20h
11:30 | [7 empty] | Consulta Médica | 2025-10-30 | 15:00h
12:00
12:30
13:00 |  | Aula SD
13:30
14:00 |  |  |  | Aula SD |  | Aula ASI
14:30 | Disponível | [5 empty] | Disponível
15:00 |  |  | Disponível |  | Aula SI
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30 |  | Disponível | Disponível | Disponível
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30 |  | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível
22:00
22:30
23:00
23:30

## Regina
Cronograma Regina - 8210253
Lista de Tarefas
Hora | Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Tarefas | Data | Hora
8:00 | [7 empty] | PortoTecHub | 2025-10-07 | 8:00h
8:30 | [7 empty] | Entrega de CMU | xx/xx/2025 | 23:59h
9:00 |  | Aula ED | Aula LDS | Disponível |  |  |  | Entrega de CMU | xx/xx/2025 | 23:59h
9:30 | [7 empty] | Teste 1 de ASI | xx/xx/2025
10:00 | Disponível | [5 empty] | Disponível | Teste 2 de ASI | xx/xx/2025
10:30 | [7 empty] | Entrega ES2 | xx/xx/2025 | 23:59h
11:00 | [5 empty] | Aula LDS |  | Entrega ED
11:30 |  |  | Aula CMU
12:00
12:30
13:00
13:30 |  |  |  |  | Aula ES2
14:00 |  |  | Aula ED | Aula ASI |  | Disponível
14:30
15:00 | Disponível | Aula CMU
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00 |  |  | Disponível |  |  |  | Disponível
18:30 |  | Disponível
19:00 | Disponível
19:30
20:00
20:30
21:00 |  |  | Disponível |  | Disponível
21:30 |  | Disponível |  | Disponível
22:00
22:30
23:00
23:30

## Kaan
Ali Kaan Ersoy - 8250117
Lista de Tarefas
Hora | Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Tarefas | Data | Hora
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00 |  |  | Aula LDS |  |  | Aula LDS
11:30
12:00
12:30
13:00 |  | Available |  | Available
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00 | Available |  | Available |  | Available
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30