## Milestone1
CCA- Milestone 1
Nome | Descrição | Milestone | Estado | Autor | Data | Observações
Proposta Sistema | Define o que se pretende com este projeto | M1 | Concluído | Bruna Fernandes | 2025-09-28 | Gxx_Proposta do Sistema_v1.pdf
Declaração Âmbito | Define os requisitos do sistema | M1 | Concluído | Regina da Paz | 2025-09-28 | Gxx_Declaração de Âmbito_v1.pdf
Email Homologação | Confirma oficialmente a aprovação da proposta de sistema e valida o início do projeto | M1 | Concluído | Regina da Paz | 2025-10-04
Plano projeto ¦ Elementos de Referência (objetivos, intervenientes, papéis, riscos, …) | Define os dados gerais do projeto | M1 | Concluído | Bruna Fernandes | 2025-10-01 | Gxx_Plano de Projeto_v1.1.pdf
Plano de Projeto Elementos de Referência (regulamento interno) | Define as regras para o bom funcionamento do projeto | M1 | Concluído | Regina da Paz | 2025-09-30 | Gxx_Regulamento Interno_v1.pdf
Plano de Projeto ¦ Elementos de Referência (regras de avaliação interna) | Define como os membros grupo serão avaliados internamente, com base numa tabela | M1 | Concluído | Regina da Paz | 2025-09-30 | Gxx_Avaliação Interna_v1.pdf
Plano de Projeto ¦ Elementos de Referência (modelo de cronograma) | Apresenta o plano temporal do projeto e a disponibilidade de cada elemento | M1 | Concluído | Bruna Fernandes | 2025-10-04 | Gxx_Cronograma_v1.1.pdf
Plano de Projeto ¦ Elementos de Referência (modelo de convocatória) | Template a ser utilizado em todas as convocatórias | M1 | Concluído | Regina da Paz | 2025-09-30 | Gxx_Modelo de Convocatória_v1.docx
Plano de Projeto ¦ Elementos de Referência (modelo de ata) | Template a ser utilizado em todas as reuniões | M1 | Concluído | Disponibilizado pelo docente |  | Gxx_Ata.pdf
Critérios de Qualidade de Requisitos | Define as condições que os requisitos devem cumprir | M1 | Concluído | Bruna Fernandes | 2025-09-28 | Gxx_Critérios de Qualidade de Requisitos_v1.pdf

## Milestone2
CCA Milestone 2
Nome | Descrição | Autor | Data | Observações
Especificação de Requisitos de Software | Descreve de forma detalhada os requisitos funcionais e não funcionais do sistema | Bruna Fernandes | 2025-10-06 | Gxx_Requisitos_v1.pdf
Registo Aprovação de Requisitos | Documento que valida oficialmente os requisitos, registando quem aprovou | Kaan | 2025-10-06 | Gxx_Aprovação Requisitos.pdf
Requirements Traceability Matrix (RTM) | Garante a rastreabilidade entre requisitos, casos de uso, testes e implementação | Kaan | 2025-10-06
Modelo de Arquitetura | Representa a estrutura do sistema e a forma como os componentes interagem | Regina da Paz | 2025-10-07 | Gxx_Modelo de Arquitetura_v1.pdf
Wireframes e/ou mockups | Ilustram de forma visual e simplificada o design das interfaces | Bruna Fernandes | 2025-10-08
Casos de Uso Detalhados | Descrevem os cenários de interação entre utilizadores e o sistema | Bruna Fernandes | 2025-10-08 | Gxx_Casos de Uso_v1.pdf
Diagrama de classes | Representa a modelação do sistema | Kaan | 2025-10-08 | Gxx_Diagrama de Classes.pdf
Diagrama de Sequência: Sistema Tap&Send | Representa a comunicação entre os utilizadores e o sistema | Kaan | 2025-10-08 | Gxx_Diagrama de Sequência.pdf
Diagrame de Atividade:Estafeta seleciona encomenda | O eestafeta recebe notificação push das encomendas na região seleciona atribuindo um preço para esse tipo de encomenda | Regina da Paz | 2025-10-09 | Gxx_Diagrama de Sequência.pdf
Diagrama de Atividade:Cliente cria encomenda | Cliente cria encomenda, indicando características da encomenda como por exemplo o volume, as dimensões e o peso | Kaan | 2025-10-10 | Gxx_Diagrama de Atividades1.pdf
Diagrama de Estado da encomenda | Mostra os diferentes estados da encomenda, desde criada em trânsito e entregue | Regina da Paz | 2025-10-08 | Gxx_Diagrama de Atividades2.pdf
Diagrama ER e dicionário de dados | Representa as entidades do sistema e o relacionamento entre as mesmas; descreve os atributos de cada entidade | Bruna Fernandes e Regina da Paz | 2025-10-08 | Gxx_Diagrama ER.pdf
Plano de testes | Define a estratégia de testes, tipos de teste a realizar e critérios de aceitação | Kaan | 2025-10-08
Plano do Projeto - Elementos de Referência | Atualização da documentação | Regina da Paz | 2025-10-09 | Gxx_Plano de Projeto_v.pdf
Plano de Projeto - Registos de Execução | Atualização da documentação | Bruna Fernandes | 2025-10-09 | Gxx_Plano de Projeto_v.pdf
Product Backlog detalhado e priorizado | Lista organizada de requisitos e funcionalidades do sistema, ordenados por prioridade de implementação | Regina da Paz | 2025-10-08
Checklist de Controlo de Artefactos (estado atual) | Atualização da checklist | Bruna Fernandes | 2025-10-09 | Gxx_Controlo de Artefactos_v.pdf

## Milestone3
CCA- Milestone 3
Nome | Descrição | Estado | Autor | Data | Observações
BackEnd | Implementação do BackEnd so sistema usando tecnologias .NET Cor | Pendente | Regina da Paz e Kaan | 2025-10-20
Testes Unitários | Conjunto de testes unitários automatizados para validar unidades individuais de código | Pendente | Bruna Fernandes | 2025-10-22
Testes de Integração | Permitem verificar a integração entre módulos ou componentes do backend, garantindo a sua funcionalidade | Pendente | Kaan Ersoy | 2025-10-22
Request Postman | Coleções de requests no Postman para testestat enpoints da API | Pendente | Bruna Fernandes | 2025-10-23
Pipeline CI/CD 100% funcional | Garante a Pipeline de integração contínua e deploy contínuo totalmente operacional | Pendente | Regina da Paz | 2025-10-24
Testes de Pipeline | Testes específicos para validar o funcionamento da pipeline CI/CD, incluindo cenários de falha e sucesso | Pendente | Kaan Ersoy | 2025-10-25
Plano do Projeto ¦ Elementos de Referência | Atualização da documentação | Pendente | Bruna Fernandes | 2025-11-02
Plano do Projeto ¦ Elementos de Referência | Atualização da documentação | Pendente | Bruna Fernandes | 2025-11-02
Plano de Projeto - Registos de Execução (estado atual) | Atualização da documentação | Pendente | Bruna Fernandes | 2025-11-02
Sprint Backlogs concluídos desde o último milestone | Backlogs de sprints completados desde o milestone anterior, com itens realizados, retrospectivas e métricas de desempenho em SCRUM | Pendente | Regina da Paz | 2025-11-05
Sprint Backlog em execução | Backlog do sprint corrente, com tarefas em progresso, responsáveis e estimativas restantes | Pendente | Kaan Ersoy | 2025-11-05
Checklist de Controlo de Artefactos (estado atual) | Atualização da checklist | Pendente | Regina da Paz | 2025-11-05

## Milestone4
CCA- Milestone 4
| Descrição | Estado | Autor | Data | Observações
Nome
Frontend Web | Implementação do frontend web usando frameworks compatíveis com .NET Core, integrando com o backend via APIs | Pendente | Bruna Fernandes | 2025-11-18
Frontend Mobile | Implementação do frontend mobile, integrando com web services | Pendente | Regina da Paz | 2025-11-18
Testes de Sistema | Testes end-to-end que validam o sistema completo (frontend + backend), simulando uso real do sistema | Pendente | Kaan Ersoy | 2025-11-19
PipelineCI/CD 100% funcional (versão anterior + Testes de Sistema) | Atualização da versão anterior, incluindo testes de sistema automatizados para cobertura completa | Pendente | Kaan Ersoy | 2025-11-20
RTM (estado atual) | Matriz de rastreabilidade de requisitos atualizada, mapeando todos os elementos implementados e testados | Pendente | Regina da Paz | 2025-11-21
Testes de Aceitação Web &Mobile (simulação de aceitação do cliente) | Permite simular a validação pelo cliente para web e mobile, baseados em requisitos e mockups | Pendente | Bruna Fernandes | 2025-11-21
Product Backlog com pontuação atribuída ao elemento do grupo | Backlog do produto com pontuações (story points) atribuídas, refletindo contribuições individuais do grupo | Pendente | Kaan Ersoy | 2025-11-21
Relatório de cobertura de testes | Permite a analise e cobertura dos testes unitários, integração, sistema), usando métricas e ferramentas | Pendente | Bruna Fernandes | 2025-11-22
Scripts de Build | Scripts automatizados para compilar e preparar o build do projeto, integrados à pipeline CI/CD | Pendente | Regina da Paz | 2025-11-23
Scripts de Deploy (CI/CD) | Scripts para deploy automático do sistema em ambientes de produção, via CI/CD | Pendente | Kaan Ersoy | 2025-11-23
Casos de testes funcionais | Permite detalhar e validar funcionalidades do sistema, alinhados aos requisitos | Pendente | Bruna Fernandes | 2025-11-24
Casos de teste de integração | Casos de teste específicos para integração entre frontend, backend e outros componentes | Pendente | Regina da Paz | 2025-11-24
Relatório de Execução de testes | Documentação dos resultados da execução de todos os testes, incluindo falhas e correções | Pendente | Kaan Ersoy | 2025-12-01
Manual de instalação e configuração | Consiste num guia para a instalação e configuração do sistema, incluindo dependências | Pendente | Regina da Paz | 2025-12-01
Guia do Utilizador (amostra) | Consiste numa amostra do guia do utilizador, explicando como usar a aplicação web e mobile | Pendente | Bruna Fernandes | 2025-12-02
Checklist de Controlo de Artefactos (estado atual) | Checklist final do controlo de artefactos, para entrega final. | Pendente | Kaan Ersoy | 2025-12-03